## 软件项目进度表
外销软件部 项目进度管理
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 当前阶段 | 功能需求点评审 | 软件架构评审 | 软件设计 | 软硬调试 | 自测试 | 自测试评审 | 轮次转DQM | 样机交付 | 客户反馈 | 研发解决 | 风险点 | RD
1 | BYOD-W | 自研 | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-30 |  |  | 苹果问题 兼容性问题 | MCU:莫光励 SCALER:王凡 | 待定
[10 empty] | 2017-06-28 | 未到 |  |  |  |  | 未到
2 | MP44 | 自研 | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-10 | 2017-12-08 |  |  | MP44 第二轮测试未完成 30号新程序 MP88下周星期四 | MCU:林峰 CPLD:于亚飞 GUI：叶志勇 | 预警
[10 empty] | 2017-11-10 | 未到 |  |  |  |  | 延期
3 | MP88 | 自研 | 软硬调试 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-28 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 正在进行
[10 empty] | 延期 | [5 empty] | 2017-11-10 | 按时完成
4 | TL-SMUSB-01 | ODM | 软件设计 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |  |  | 1、DSP无资源 | 暂无 | 2017-11-10 | 延期完成
待定
5 | SY-MUBT-44EC-SET | ODM | 客户反馈 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-09-01 | 2017-09-22 | 2017-11-17 |  | 30号转测试 | MCU:段镇 |  | 区分
[10 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-11
6 | SY-MUBT-88EC-SET | ODM | 客户反馈 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-08-25 | 2017-09-22 | 2017-11-17 |  |  | MCU:段镇
[10 empty] | 2017-08-25 | 2017-09-11
7 | TL-INCT-12 | ODM | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-13 | 2017-12-08 |  |  | TL-INCT-12下周二测试完成 TL-INCT-13还未开始测试 | MCU:于亚飞 GUI：叶志勇
[10 empty] | 2017-11-20 | 未到
8 | TL-INCT-13 | ODM | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-13 | 2017-12-08 |  |  |  | MCU:于亚飞 GUI：叶志勇
[10 empty] | 2017-11-20 | 未到
9 | TL-SMG-PT_SMG-2B_SMG-4C | ODM | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-13 | 2017-12-08 |  |  |  | MCU:于亚飞
[10 empty] | 2017-11-21 | 未到
10 | NDS-T12-SPLT | ODM | 客户反馈 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 客户反馈HDCP2.2 和客户谈判，无法实现拔插不闪，黄找bill让客户接受 | MCU:蒋立江
[10 empty] | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 2017-11-24
11 | NDS-T14-SPLT | ODM | 客户反馈 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-10-23 | 2017-11-22 |  | MCU:蒋立江
[10 empty] | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-10-27 | 2017-11-24
12 | MXF-1204-4K | ODM | 样机交付 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-06 | 2017-11-10 |  |  | 客户反馈没有问题， DQM无法完成测试MXF-2408-4K | MCU:陈志立 GUI：叶志勇
[10 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-10
13 | MXF-2408-4K | ODM | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-13 | 2017-11-30 |  |  |  | MCU:陈志立 GUI：叶志勇
[10 empty] | 2017-11-15 | 延期
14 | EVMX4K44 | ODM | 研发解决 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-11-06 | 2017-11-28 | 需求又要更改，还未确定 | MCU:黄有君
[10 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-03
15 | NDS-IS41 | ODM | 软件设计 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2018-01-05 |  |  | 正常进行 | MCU:莫光励
|  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 未到
16 | K12 Platform GUI | 自研 | 软硬调试 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-12-06 | 2017-12-25 |  |  | 其他都完成了，还有江工的问题 | PC:江东敏
未到
17 | NDS-VB4 | 自研 | 轮次转DQM | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-28 | 2017-12-26 |  |  | NDS-VB8硬件有问题需要协助 软件需要重启SPDIF,芯片控制， | MCU::段镇 GUI：叶志勇
[10 empty] | 2017-11-28 | 未到
18 | NDS-VB8 | 自研 | 软件设计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-12-05 | 2018-01-02
未到
19 | NDS-VB12 | 自研 | 软件设计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-12-06 | 2017-12-19
未到
20 | LR-DA14 | ODM | 轮次转DQM | \ | \ | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-12-08 |  |  | 今天出测试报告 | MCU::邓志钦
[6 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 未到
21 | SSM42T | ODM | 软件设计 | \ | \ | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 2018/2/29 |  |  | 需加强时间把控问题，项目开发周期 | MCU:林峰
[7 empty] | 2017-11-13 | 未到
22 | DL-S41-H2 | ODM | 软件设计 | \ | \ | \ | 2017-12-30 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2018-02-07 |  |  | 正常进行 | MCU:莫光励
未到
23 | SCU82TS | 自研 | 软件设计 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-03-20 |  |  | 已经在设计软件 | MCU:陈志立 GUI：叶志勇
|  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 未到
24 | SUH141T | 自研 | 软件设计 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 2017-11-30 | 2017-12-08 |  |  | 11月30转DQM | MCU:蒋立江
[10 empty] | 2017-11-30 | 未到
Formulas:
自测试评审 = IF([自测试评审, row above]="","注意",IF([自测试评审, row above]=TODAY(),"预警",IF([自测试评审, row above]<TODAY(),"延期","")))
样机交付 = IF([样机交付, row above]="","注意",IF([样机交付, row above]=TODAY(),"预警",IF([样机交付, row above]<TODAY(),"延期","")))

## 软件人力资源表
软件人力资源表
序列 |  |  |  | 视频组 |  |  |  |  | 控制组 |  | CPLD | PC | GUI | 备注 | 设计阶段 | 调试阶段 | 测试阶段 | 样机阶段
1 | 项目 | 等级 | 项目类别 | 莫光励 | 邓志钦 | 林峰 | 黄有君 | 蒋立江 | 段镇 | 陈志立 | CPLD: 于亚飞; PC: 江东敏; GUI: 叶志勇
2 | K12 Platform GUI |  | 自研 |  |  |  |  | 调试阶段 |  |  | PC: 调试阶段; GUI: 调试阶段
3 | EVMX4K44 |  | ODM |  |  |  | 样机阶段 |  |  |  | GUI: 样机阶段
4 | SY-MUBT-88EC-SET |  | ODM | [5 empty] | 样机阶段 |  | GUI: 样机阶段
5 | SY-MUBT-44EC-SET |  | ODM | [5 empty] | 样机阶段 |  | GUI: 样机阶段
6 | TL-INCT-12 |  | ODM |  |  |  | 测试阶段 |  |  |  | CPLD: 测试阶段; GUI: 测试阶段
7 | TL-INCT-13 |  | ODM |  |  |  | 测试阶段 |  |  |  | CPLD: 测试阶段; GUI: 测试阶段
8 | TL-SMG-PT_SMG-2B_SMG-4C |  | ODM | [7 empty] | CPLD: 调试阶段
9 | MXF-1204-4K |  | ODM | [6 empty] | 样机阶段 | GUI: 样机阶段
10 | MXF-2408-4K |  | ODM | [6 empty] | 测试阶段 | GUI: 测试阶段
11 | NDS-VB4 |  | ODM | [5 empty] | 调试阶段 |  | GUI: 调试阶段
12 | NDS-VB8 |  | ODM | [5 empty] | 设计阶段 |  | GUI: 设计阶段
13 | NDS-VB12 |  | ODM | [5 empty] | 设计阶段 |  | GUI: 设计阶段
14 | MP44 |  | 自研 |  |  | 测试阶段 |  |  |  |  | CPLD: 测试阶段; GUI: 测试阶段
15 | MP88 |  | 自研 |  |  | 调试阶段 |  |  |  |  | CPLD: 设计阶段; GUI: 设计阶段
16 | CUH-STH |  | ODM |  |  | 调试阶段
17 | SSM42T |  | ODM |  |  | 设计阶段
18 | SUH141T |  | 自研 |  |  |  |  | 调试阶段 |  |  | CPLD: 调试阶段
19 | SY-HDBT-131EC-SET |  | ODM |  |  |  |  | 样机阶段
20 | NDS-T12-SPLT |  | ODM |  |  |  |  | 样机阶段
21 | NDS-T14-SPLT |  | ODM |  |  |  |  | 样机阶段 | [11 empty] | 设计阶段 | 调试阶段 | 测试阶段 | 样机阶段
22 | LR-DA14 |  | ODM |  | 调试阶段 | [13 empty] | 叶志勇 | 4 | 2 | 5 | 4
23 | BYOD-W |  | 自研 | [15 empty] | 江东敏 | 0 | 1 | 0 | 0 | bar: CPLD; GUI to 备注
24 | NDS-IS41 |  | ODM | 调试阶段 | [14 empty] | 于亚飞 | 1 | 2 | 4 | 0
25 | EXT-UHDV-WP-HBTLS-TX |  | ODM | 样机阶段 | [14 empty] | 陈志立 | 1 | 0 | 1 | 1
26 | EXT-UHDA-HBTL-RX |  | ODM | 样机阶段 | [14 empty] | 段镇 | 2 | 1 | 0 | 2
27 | EXT-4K300A-MF-41-HBTLS |  | ODM | 样机阶段 | [14 empty] | 蒋立江 | 1 | 2 | 0 | 3
28 | SCU41T-CODEC |  | 自研 | 测试阶段 | [6 empty] | CPLD: 测试阶段; GUI: 测试阶段 | 黄有君 | 1 | 0 | 2 | 1
29 | DL-S41-H2 |  | ODM | 设计阶段 | [14 empty] | 林峰 | 1 | 2 | 1 | 0
30 | SCU82TS |  | 自研 | [6 empty] | 设计阶段 | GUI: 设计阶段 | 邓志钦 | 2 | 1 | 0 | 0
31 | SUH28-H2 |  | 自研 |  | 设计阶段 | [13 empty] | 莫光励 | 1 | 1 | 1 | 3
32 | SUH24-H2 |  | 自研 |  | 设计阶段
33 | SUH8E-H2 |  | 自研 |  |  |  | 设计阶段
34 | HD550 |  | ODM |  |  |  |  | 设计阶段

## 临时事务（ECR&OEM）（客诉，异常）
软件临时事务处理跟进表
序列 | 成员 | 类型 | 单号编码 | 收单时间 | 描述 | 影响项目 | 开始时间 | 结束时间 | 实际结束时间 | 备注
11月份
1 | 段镇 | 异常 | EQ17095 | 2017-11-09 | 视频异常，切到所有会出现AOC&LG无信号输出 | VB4\VB8\VB12 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-22
2 | 段镇 | 异常 | EQ17098 | 2017-11-16 | 4K60HZ 4:4:4 的格式后无输出，中性也有此问题 | VB4\VB8\VB12 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-22
3 | 邓志钦 | 客诉 | 无 | 2017-10-30 | APPLE TV 4K作为源，经过NDS-AE300接电视，同时分离声音接功放喇叭，一切正常，但当电视进行切换操作，回来之后，电视黑屏 | 无 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  | 客诉
4 | 段镇 | 异常 | QD2017112401 | 2017-11-24 | 插拔输入，接入笔记本会出现不出图像 | MUH88A-H2 | 2017-11-27 | 2017-12-08 |  |  | 异常
5 | 邓志钦 | 异常 | QD2017112901 | 2017-11-30 | 第一路关闭输出绿屏 | SUH41T | 2017-11-30 | 2017-12-15 |  |  | OEM
12月份 | [10 empty] | ECR